**Άσκηση 3**

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου. Παρουσιάζεται επίσης ο χρόνος υλοποίησης κάθε δραστηριότητας (σε εβδομάδες) και οι προαπαιτούμενες, κάθε δραστηριότητας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Προαπαιτούμενη** | **Χρόνος (σε εβδομάδες)** |
| Α | - | 1 |
| Β | Α | 5 |
| Γ | Α | 2 |
| Δ | Β | 2 |
| Ε | Β | 2 |
| ΣΤ | Γ | 2 |
| Ζ | Γ | 3 |
| Η | Δ, ΣΤ | 2 |
| Θ | Η | 3 |
| Ι | Ε, Θ | 3 |
| Κ | Ζ, Ι | 2 |

**ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ\_3\_ΚΟΜΒΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ**

2

Δ

5

Β

2

H

2

E

1

Α

3

Ι

3

Θ

2

ΣΤ

2

Γ

2

Κ

32

Ζ

**ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ\_3\_ΤΟΞΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

**7**

**3**

E(2)

Ι(3)

B(5)

Θ(3)

Η(2)

Δ(2)

**1**

A(1)

**6**

**5**

**2**

ΣΤ(2))

Ζ(3)

Κ(2)

**9**

**8**

Γ(2)

**4**