**Άσκηση Επανάληψης 3**

Ο Alfred Lowenstein είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Ερευνών μεγάλης φαρμακοβιομηχανίας. Το σπουδαιότερο έργο του είναι η ανάπτυξη ενός νέου σκευάσματος για το AIDS. Καθόρισε 10 ομάδες στο Τμήμα του οι οποίες θα εργαστούν σε διαφορετικές φάσεις της έρευνας και ανάπτυξης του έργου. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τους επικεφαλείς της κάθε ομάδας να εκτιμήσουν τον χρόνο υλοποίησης της δραστηριότητας της ομάδας τους (Οι χρόνοι δίνονται σε μήνες).

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Προαπαιτούμενη** | **Διάρκεια** |
| A | -- | 4 |
| B | -- | 6 |
| C | A | 4 |
| D | B | 3 |
| E | A | 8 |
| F | C | 4 |
| G | D | 3 |
| H | B | 7 |
| I | E,F | 5 |
| J | G,H | 5 |

Να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου.