**Άσκηση1η**

Να κατασκευαστούν το τοξωτό και το κομβικό δίκτυο των παρακάτω δραστηριοτήτων ενός έργου.

|  |  |
| --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Προαπαιτούμενες δραστηριότητες** |
| Δ1 |  |
| Δ2 |  |
| Δ3 | Δ1 |
| Δ4 | Δ1 |
| Δ5 | Δ2 |
| Δ6 | Δ4,Δ5 |
| Δ7 | Δ3, Δ6 |
| Δ8 | Δ4, Δ5 |

**Άσκηση2η**

Να κατασκευαστούν το τοξωτό και το κομβικό δίκτυο των παρακάτω δραστηριοτήτων ενός έργου.

|  |  |
| --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Προαπαιτούμενη** |
| D1 | -- |
| D2 | -- |
| D3 | D1 |
| D4 | D2 |
| D5 | D1 |
| D6 | D4,D5 |
| D7 | D3,D6 |
| D8 | D4,D5 |
| D9 | D8 |
| D10 | D7,D9 |
| D11 | D7,D9 |
| D12 | D11 |

**Άσκηση3η**

Δίνεται το τοξωτό δίκτυο ενός έργου. Να συμπληρωθεί ο πίνακας δραστηριοτήτων και

προαπαιτούμενων δραστηριοτήτων.

|  |  |
| --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Προαπαιτούμενες** |
| Δ1 |  |
| Δ2 |  |
| Δ3 |  |
| Δ4 |  |
| Δ5 |  |
| Δ6 |  |
| Δ7 |  |
| Δ8 |  |
| Δ9 |  |
| Δ10 |  |
| Δ11 |  |
| Δ12 |  |

**Άσκηση4η**

Να κατασκευαστούν το τοξωτό και το κομβικό δίκτυο των παρακάτω δραστηριοτήτων ενός έργου.

|  |  |
| --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Προαπαιτούμενες** |
| Α | - |
| Β | - |
| Γ | Α |
| Δ | Β |
| Ε | Β |
| Ζ | Γ,Δ |
| Η | Γ,Δ,Ε |