Άσκηση

Να κατασκευαστεί το τοξωτό δίκτυο των παρακάτω δραστηριοτήτων ενός έργου και να βρεθεί η κρίσιμη διαδρομή και ο συντομότερος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.

| Δραστηριότητα | Προαπαιτούμενη | Διάρκεια σε μέρες |
| --- | --- | --- |
| A | -- | 6 |
| B | -- | 4 |
| C | A | 3 |
| D | A | 5 |
| E | A | 1 |
| F | B,C | 4 |
| G | B,C | 2 |
| H | E,F | 6 |
| I | E,F | 5 |
| J | D,H | 3 |
| K | G,I | 5 |

Τοξωτό Δίκτυο

| Δραστηριότητα | Γεγονότα που ορίζουν την δραστηριότητα |  |
| --- | --- | --- |
|  | Γεγονός Αρχής i | Γεγονός Τέλους j |
| A | 1 | 2 |
| B | 1 | 3 |
| C | 2 | 3 |
| D | 2 | 5 |
| E | 2 | 4 |
| F | 3 | 4 |
| G | 3 | 6 |
| H | 4 | 5 |
| I | 4 | 6 |
| J | 5 | 7 |
| K | 6 | 7 |

Τοξωτό Δίκτυο

Προσδιορισμός Κρίσιμης Διαδρομής με τη βοήθεια γεγονότων

| Γεγονός | Υπολογισμός ET | ET | Υπολογισμός LT | LT | ES=LT-ET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ET(1)=0 | ET(1)=0 | LT(2)-t(1,2)=6-6=0 LT(1)=min LT(3)-t(1,3)=9-4=5 | LT(1)=0 | 0 |
| 2 | ET(2)=ET(1)+t(1,2)=0+6=6 | ET(2)=6 | LT(3)-t(2,3)=9-3=6 LT(2)=min LT(4)-t(2,4)=13-1=12 LT(5)-t(2,5)=20-5=15 | LT(2)=6 | 0 |
| 3 | ET(1)+t(1,3)=0+4=4 ET(3)=max ET(2)+t(2,3)=6+3=9 | ET(3)=9 | LT(4)-t(3,4)=13-4=9 LT(3)=min LT(6)-t(3,6)=18-2=16 | LT(3)=9 | 0 |
| 4 | ET(2)+t(2,4)=6+1=7 ET(4)=max ET(3)+t(3,4)=9+4=13 | ET(4)=13 | LT(5)-t(4,5)=20-6=14 LT(4)=min LT(6)-t(4,6)=18-5=13 | LT(4)=13 | 0 |
| 5 | ET(2)+t(2,5)=6+5=11 ET(5)=max ET(4)+t(4,5)=13+6=19 | ET(5)=19 | LT(5)=LT(7)-t(5,7)=23-3=20 | LT(5)=20 | 1 |
| 6 | ET(3)+t(3,6)=9+2=11 ET(6)=max ET(4)+t(4,6)=13+5=18 | ET(6)=18 | LT(6)=LT(7)-t(6,7)=23-5=18 | LT(6)=18 | 0 |
| 7 | ET(5)+t(5,7)=19+3=22 ET(7)=max ET(6)+t(6,7)=18+5=23 | ET(7)=23 | LT(7)=ET(7)=23 | LT(7)=23 | 0 |

Η κρίσιμη διαδρομή είναι η διαδρομή που ορίζεται από γεγονότα με μηδενικό χρονικό περιθώριο (ΕS=0).

Δηλαδή τα γεγονότα 1,2,3,4,6 και 7.  Τα γεγονότα αυτά καθορίζουν τις δραστηριότητες Α,C,F,Iκαι Κ.

Τοξωτό Δίκτυο

Προσδιορισμός Κρίσιμης Διαδρομής με τη βοήθεια Δραστηριοτήτων

| Δραστηριότητα | Υπολογισμός ES | ES | Υπολογισμός EF | EF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ES(A)=ES(1,2)=ET(1)=0 | ES(A)=0 | EF(A)=EF(1,2)=ES(1,2)+t(1,2)=ET(1)+t(1,2)=0+6=6 | EF(A)=6 |
| Β | ES(B)=ES(1,3)=ET(1)=0 | ES(B)=0 | EF(B)=EF(1,3)=ES(1,3)+t(1,3)=ET(1)+t(1,3)=0+4=4 | EF(B)=4 |
| C | ES(C)=ES(2,3)=ET(2)=6 | ES(C)=6 | EF(C)=EF(2,3)=ES(2,3)+t(2,3)=ET(2)+t(2,3)=6+3=9 | EF(C)=9 |
| D | ES(D)=ES(2,5)=ET(2)=6 | ES(D)=6 | EF(D)=EF(2,5)=ES(2,5)+t(2,5)=ET(2)+t(2,5)=6+5=11 | EF(D)=11 |
| E | ES(E)=ES(2,4)=ET(2)=6 | ES(E)=6 | EF(E)=EF(2,4)=ES(2,4)+t(2,4)=ET(2)+t(2,4)=6+1=7 | EF(E)=7 |
| F | ES(F)=ES(3,4)=ET(3)=9 | ES(F)=9 | EF(F)=EF(3,4)=ES(3,4)+t(3,4)=ET(3)+t(3,4)=9+4=13 | EF(F)=13 |
| G | ES(G)=ES(3,6)=ET(3)=9 | ES(G)=9 | EF(G)=EF(3,6)=ES(3,6)+t(3,6)=ET(3)+t(3,6)=9+2=11 | EF(G)=11 |
| H | ES(H)=ES(4,5)=ET(4)=13 | ES(H)=13 | EF(H)=EF(4,5)=ES(4,5)+t(4,5)=ET(4)+t(4,5)=13+6=19 | EF(H)=19 |
| I | ES(I)=ES(4,6)=ET(4)=13 | ES(I)=13 | EF(I)=EF(4,6)=ES(4,6)+t(4,6)=ET(4)+t(4,6)=13+5=18 | EF(I)=18 |
| J | ES(J)=ES(5,7)=ET(5)=19 | ES(J)=19 | EF(J)=EF(5,7)=ES(5,7)+t(5,7)=ET(5)+t(5,7)=19+3=22 | EF(J)=22 |
| K | ES(K)=ES(6,7)=ET(6)=18 | ES(K)=18 | EF(K)=EF(6,7)=ES(6,7)+t(6,7)=ET(6)+t(6,7)=18+5=23 | EF(K)=23 |

| Δραστηριότητα | Υπολογισμός LS | LS | Υπολογισμός LF | LF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | LS(A)= LF(1,2)-t(1,2)=LT(2)-t(1,2)=6-6=0 | LS(A)=0 | LF(A)=LF(1,2)=LT(2)=6 | LF(A)=6 |
| Β | LS(B)= LF(1,3)- t(1,3)= LT(3)-t(1,3)=9-4=5 | LS(B)=5 | LF(B)=LF(1,3)=LT(3)=9 | LF(B)=9 |
| C | LS(C)= LF(2,3)- t(2,3)= LT(3)-t(2,3)=9-3=6 | LS(C)=6 | LF(C)=LF(2,3)=LT(3)=9 | LF(C)=9 |
| D | LS(D)= LF(2,5)- t(2,5)= LT(5)-t(2,5)=20-5=15 | LS(D)=15 | LF(D)=LF(2,5)=LT(5)=20 | LF(D)=20 |
| E | LS(E)= LF(2,4)- t(2,4)= LT(4)-t(2,4)=13-1=12 | LS(E)=12 | LF(E)=LF(2,4)=LT(4)=13 | LF(E)=13 |
| F | LS(F)= LF(3,4)- t(3,4)= LT(4)-t(3,4)=13-4=9 | LS(F)=9 | LF(F)=LF(3,4)=LT(4)=13 | LF(F)=13 |
| G | LS(G)= LF(3,6)- t(3,6)= LT(6)-t(3,6)=18-2=16 | LS(G)=16 | LF(G)=LF(3,6)=LT(6)=18 | LF(G)=18 |
| H | LS(H)= LF(4,5)- t(4,5)= LT(5)-t(4,5)=20-6=14 | LS(H)=14 | LF(H)=LF(4,5)=LT(5)=20 | LF(H)=20 |
| I | LS(I)= LF(4,6)- t(4,6)= LT(6)-t(4,6)=18-5=13 | LS(I)=13 | LF(I)=LF(4,6)=LT(6)=18 | LF(I)=18 |
| J | LS(J)= LF(5,7)- t(5,7)= LT(7)-t(5,7)=23-3=20 | LS(J)=20 | LF(J)=LF(5,7)=LT(7)=23 | LF(J)=23 |
| K | LS(K)= LF(6,7)- t(6,7)= LT(7)-t(6,7)=23-5=18 | LS(K)=18 | LF(K)=LF(6,7)=LT(7)=23 | LF(K)=23 |

Η κρίσιμη διαδρομή αποτελείται από τα γεγονότα 1,2,3,4,6 και 7 που καθορίζουν τις δραστηριότητες Α,C,F,Iκαι Κ.

Κομβικό Δίκτυο

Προσδιορισμός Κρίσιμης Διαδρομής με τη βοήθεια Δραστηριοτήτων

| Δραστηριότητα | ES | EF | LS | LF | ST=LS-ES | ST=LF-EF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ES(A)=0 | EF(A)=6 | LS(A)=0 | LF(A)=6 | 0-0=0 | 6-6=0 |
| B | ES(B)=0 | EF(B)=4 | LS(B)=5 | LF(B)=9 | 5-0=5 | 9-4=5 |
| C | ES(C)=6 | EF(C)=9 | LS(C)=6 | LF(C)=9 | 6-6=0 | 9-9=0 |
| D | ES(D)=6 | EF(D)=11 | LS(D)=15 | LF(D)=20 | 15-6=9 | 20-11=9 |
| E | ES(E)=6 | EF(E)=7 | LS(E)=12 | LF(E)=13 | 12-6=6 | 13-7=6 |
| F | ES(F)=9 | EF(F)=13 | LS(F)=9 | LF(F)=13 | 9-9=0 | 13-13=0 |
| G | ES(G)=9 | EF(G)=11 | LS(G)=16 | LF(G)=18 | 16-9=7 | 18-11=7 |
| H | ES(H)=13 | EF(H)=19 | LS(H)=14 | LF(H)=20 | 14-13=1 | 20-19=1 |
| I | ES(I)=13 | EF(I)=18 | LS(I)=13 | LF(I)=18 | 13-13=0 | 18-18=0 |
| J | (J)=19 | EF(J)=22 | LS(J)=20 | LF(J)=23 | 20-19=1 | 23-22=1 |
| K | ES(K)=18 | EF(K)=23 | LS(K)=18 | LF(K)=23 | 18-18=0 | 23-23=0 |

Η κρίσιμη διαδρομή είναι η διαδρομή που αποτελείται από δραστηριότητες με μηδενικό χρονικό περιθώριο (ST=0).

Δηλαδή οι δραστηριότητες Α,C,F,I και Κ.

Κρίσιμη Διαδρομή

!!!! Η κρίσιμη διαδρομή είναι πάντοτε η μακρύτερη διαδρομή στο δίκτυο του έργου.

Σημείωση: Μπορείτε να κατασκευάσετε το κομβικό δίκτυο και να υπολογίσετε τα ES, EF, LS και LF των δραστηριοτήτων.

Θα διαπιστώσετε ότι το κομβικό δίκτυο, αυτού του παραδείγματος, είναι περισσότερο σύνθετο σε σύγκριση με το 
                  τοξωτό δίκτυο.