Άσκηση

Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα να δημιουργήσετε το κομβικό δίκτυο του έργου και να υπολογίσετε την κρίσιμη διαδρομή.

| Δραστηριότητα | Προαπαιτούμενες | Διάρκεια |
| --- | --- | --- |
| A | - | 7 |
| B | - | 3 |
| C | A | 6 |
| D | B | 3 |
| E | D,F | 3 |
| F | B | 2 |
| G | C | 3 |
| H | E,G | 2 |