**Άσκηση**

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου. Παρουσιάζεται επίσης ο χρόνος υλοποίησης κάθε δραστηριότητας (σε εβδομάδες) και οι προαπαιτούμενες, κάθε δραστηριότητας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Προαπαιτούμενη** | **Χρόνος (σε εβδομάδες)** |
| Α | - | 1 |
| Β | Α | 5 |
| Γ | Α | 2 |
| Δ | Β | 2 |
| Ε | Β | 2 |
| ΣΤ | Γ | 2 |
| Ζ | Γ | 3 |
| Η | Δ, ΣΤ | 2 |
| Θ | Η | 3 |
| Ι | Ε, Θ | 3 |
| Κ | Ζ, Ι | 2 |

Να δημιουργηθεί το δίκτυο και να υπολογιστεί η Κρίσιμη Διαδρομή.