|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Προαπαιτούμενες Δραστηριότητες** | **Διάρκεια**  **σε μέρες** |
| A | ----- | 7 |
| B | ----- | 3 |
| C | A | 6 |
| D | B | 3 |
| E | D,F | 3 |
| F | B | 2 |
| G | C | 3 |
| H | E,G | 2 |

Να κατασκευαστεί το κομβικό δίκτυο των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στον επόμενο πίνακα και να υπολογιστεί η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου.