Άσκηση

Να κατασκευαστεί το τοξωτό δίκτυο των παρακάτω δραστηριοτήτων ενός έργου και να βρεθεί η κρίσιμη διαδρομή και ο συντομότερος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.

| Δραστηριότητα | Προαπαιτούμενη | Αισιόδοξος χρόνος | Πιθανότερος χρόνος | Απαισιόδοξος χρόνος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -- | 4 | 6 | 8 |
| B | -- | 1 | 4,5 | 5 |
| C | A | 3 | 3 | 3 |
| D | A | 4 | 5 | 6 |
| E | A | 0,5 | 1 | 1,5 |
| F | B,C | 3 | 4 | 5 |
| G | B,C | 1 | 1,5 | 5 |
| H | E,F | 5 | 6 | 7 |
| I | E,F | 2 | 5 | 8 |
| J | D,H | 2,5 | 2,75 | 4,5 |
| K | G,I | 3 | 5 | 7 |

Βήμα 1ο:

Υπολογισμός Αναμενόμενου χρόνου ολοκλήρωσης (μ), Διακύμανσης (σ2) και Τυπικής Απόκλισης (σ), κάθε δραστηριότητας με τη χρήση των τύπων: μ = (a+4*m+b)/6,    σ2 = [(b-a)/6]2  και σ = (b-a)/6.

| Δραστηριότητα | Αναμενόμενος Χρόνος | Διακύμανση | Τυπική απόκλιση |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 6 | 0,444 | 0,667 |
| B | 4 | 0,444 | 0,667 |
| C | 3 | 0,000 | 0,000 |
| D | 5 | 0,111 | 0,333 |
| E | 1 | 0,028 | 0,167 |
| F | 4 | 0,111 | 0,333 |
| G | 2 | 0,444 | 0,667 |
| H | 6 | 0,111 | 0,333 |
| I | 5 | 1,000 | 1,000 |
| J | 3 | 0,111 | 0,333 |
| K | 5 | 0,444 | 0,667 |

Βήμα 2ο:

Κατασκευή τοξωτού δικτύου

Τοξωτό Δίκτυο

| Δραστηριότητα | Γεγονότα που ορίζουν την δραστηριότητα |  |
| --- | --- | --- |
|  | Γεγονός Αρχής i | Γεγονός Τέλους j |
| A | 1 | 2 |
| B | 1 | 3 |
| C | 2 | 3 |
| D | 2 | 5 |
| E | 2 | 4 |
| F | 3 | 4 |
| G | 3 | 6 |
| H | 4 | 5 |
| I | 4 | 6 |
| J | 5 | 7 |
| K | 6 | 7 |

Τοξωτό Δίκτυο

Προσδιορισμός Κρίσιμης Διαδρομής με τη βοήθεια γεγονότων

| Γεγονός | Υπολογισμός ET | ET | Υπολογισμός LT | LT | ES=LT-ET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ET(1)=0 | ET(1)=0 | LT(2)-t(1,2)=6-6=0 LT(1)=min LT(3)-t(1,3)=9-4=5 | LT(1)=0 | 0 |
| 2 | ET(2)=ET(1)+t(1,2)=0+6=6 | ET(2)=6 | LT(3)-t(2,3)=9-3=6 LT(2)=min LT(4)-t(2,4)=13-1=12 LT(5)-t(2,5)=20-5=15 | LT(2)=6 | 0 |
| 3 | ET(1)+t(1,3)=0+4=4 ET(3)=max ET(2)+t(2,3)=6+3=9 | ET(3)=9 | LT(4)-t(3,4)=13-4=9 LT(3)=min LT(6)-t(3,6)=18-2=16 | LT(3)=9 | 0 |
| 4 | ET(2)+t(2,4)=6+1=7 ET(4)=max ET(3)+t(3,4)=9+4=13 | ET(4)=13 | LT(5)-t(4,5)=20-6=14 LT(4)=min LT(6)-t(4,6)=18-5=13 | LT(4)=13 | 0 |
| 5 | ET(2)+t(2,5)=6+5=11 ET(5)=max ET(4)+t(4,5)=13+6=19 | ET(5)=19 | LT(5)=LT(7)-t(5,7)=23-3=20 | LT(5)=20 | 1 |
| 6 | ET(3)+t(3,6)=9+2=11 ET(6)=max ET(4)+t(4,6)=13+5=18 | ET(6)=18 | LT(6)=LT(7)-t(6,7)=23-5=18 | LT(6)=18 | 0 |
| 7 | ET(5)+t(5,7)=19+3=22 ET(7)=max ET(6)+t(6,7)=18+5=23 | ET(7)=23 | LT(7)=ET(7)=23 | LT(7)=23 | 0 |

Η κρίσιμη διαδρομή είναι η διαδρομή που ορίζεται από γεγονότα με μηδενικό χρονικό περιθώριο (ΕS=0).

Δηλαδή τα γεγονότα 1,2,3,4,6 και 7.  Τα γεγονότα αυτά καθορίζουν τις δραστηριότητες Α,C,F,I και Κ.

Κρίσιμη Διαδρομή

!!!! Η κρίσιμη διαδρομή είναι πάντοτε η μακρύτερη διαδρομή στο δίκτυο του έργου.

Ο συνολικός αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης (μ) του έργου και η μεταβλητότητα του χρόνου ολοκλήρωσης (σ2) αποτελούνται από το άθροισμα των αναμενόμενων χρόνων ολοκλήρωσης και των διακυμάνσεων των δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής.

Δηλαδή:  μ= 6+3+4+5+5=23  και  σ2= 0,444+0+0,111+1+0,444= 1,999 και σ =1,999= 1,414