Άσκηση 3

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου. Παρουσιάζεται επίσης ο χρόνος υλοποίησης κάθε δραστηριότητας (σε εβδομάδες) και οι προαπαιτούμενες, κάθε δραστηριότητας.

| Δραστηριότητα | Προαπαιτούμενη | Χρόνος (σε εβδομάδες) |
| --- | --- | --- |
| Α | - | 1 |
| Β | Α | 5 |
| Γ | Α | 2 |
| Δ | Β | 2 |
| Ε | Β | 2 |
| ΣΤ | Γ | 2 |
| Ζ | Γ | 3 |
| Η | Δ, ΣΤ | 2 |
| Θ | Η | 3 |
| Ι | Ε, Θ | 3 |
| Κ | Ζ, Ι | 2 |

2

Δ

5

Β

ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ_3_ΚΟΜΒΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

2

H

2

E

St

1

Α

3

Ι

3

Θ

2

ΣΤ

2

Γ

2

Κ

32

Ζ

Fin

ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ_3_ΤΟΞΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

7

3

E(2)

Ι(3)

B(5)

Θ(3)

Η(2)

Δ(2)

1

A(1)

6

5

2

ΣΤ(2))

Ζ(3)

Κ(2)

9

8

Γ(2)

4