Οδηγίες για την Εργασία

- Τίτλος έργου

- Σύντομη περιγραφή έργου

- Σκοπός- Στόχος έργου

- Παραδοτέα έργου

- Ανάλυση Κινδύνων έργου

- Δομή ανάλυσης εργασιών έργου

- Πίνακας δραστηριοτήτων έργου με τις κατάλληλες εξαρτήσεις (προαπαιτούμενες)

- Εκτίμηση της διάρκειας κάθε δραστηριότητας (κανονικής και συντομότερης)

- Εκτίμηση του κόστους κάθε δραστηριότητας (κανονικής διάρκειας και συντομότερης διάρκειας) και του συνολικού κόστους του έργου.

- Κατασκευή τοξωτού ή κομβικού δικτύου του έργου

- Υπολογισμός του συντομότερου χρόνου ολοκλήρωσης του έργου με το μικρότερο συνολικό κόστος.